Az

Állatorvostudományi Egyetem

minőségfejlesztési terve

2018

A kiadás dátuma: 2018. február 7.

| Készítette: | Dr. Farkas Róbert |
| --- | --- |
|  | ÁTE AMB elnök |

| Jóváhagyta a szenátus ….sz. határozta alapján | Dr. Sótonyi Péter |
| --- | --- |
|  | rektor |

- Minőségirányítási rendszer fejlesztése

| Feladat | Felelős | Együttműködő | Erőforrások | Határidő | Ellenőrzés eredménye |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A minőségirányítási alapdokumentumok |  |  |  |  |  |
| ## A Minőségpolitika és a Küldetésnyilatkozat felülvizsgálata és szükség szerinti aktualizálása az új intézményi működéshez igazodva | Folyamatfelelősök + AMB | AMB | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018.december 31. |  |
| ## A Kézikönyv és az Eljárások, felülvizsgálata és szükség szerinti aktualizálása az új intézményi működéshez igazodva (pl.: Oktatási alapfolyamat szétválasztása magyar és idegen nyelvű képzés vonatkozásában) | Folyamatfelelősök + AMB | AMB | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018.december 31. |  |
| ## Minőségirányítási utasítások, szabályzatok szükség szerinti átdolgozása az intézményi működéshez igazodva, indikátorok meghatározása | AMB elnök | AMB | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018.december 31. |  |

- Konkrét minőségfejlesztési feladatok

| Feladat | Felelős |  |  | Együttműködő | Erőforrások | Határidő | Ellenőrzés eredménye |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A minőségmutatók – fejlesztési célok (lásd I. melléklet) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## A meglévő MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítvány megújítása | Intézményi vezetés + AMB + érintett terület vezetője |  |  | AMB tanácsadó szakértő | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | MIR működtetés: folyamatosan 2018. május 31. |  |
| ## Intézeti/tanszéki minőségügyi felelősök tájékoztatása az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány megújult követelményeiről | Intézményi vezetés |  |  | tanácsadó szakértő | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. április 10. |  |
| ## A belső auditok során feltárt eltérések/ megfogalmazott fejlesztési javaslatok monitoringja | Intézményi vezetés + AMB + érintett terület vezetője |  |  | AMB | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. április 30. |  |
| ## A külső fél általi MIR audit során feltárt eltérések/ megfogalmazott fejlesztési javaslatok monitoringja | Intézményi vezetés + AMB + érintett terület vezetője |  |  | AMB | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. április 10. |  |
| ## Belső audit megtervezése, lebonyolítása | AMB elnöke |  |  | AMB; belső auditorok; tanácsadó szakértő | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. április 30. |  |
| ## Az intézmény működési környezetének, az érdekelt felek, és azok igényeinek meghatározása; kockázatértékelés SWOT módszer alkalmazásával | Intézményi vezetés |  |  | tanácsadó szakértő | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. április 30. |  |
| ## Vezetőségi átvizsgálás | Intézményi vezetés |  |  | tanácsadó szakértő | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. május 5. |  |
| ## Az EAEVE nemzetközi akkreditáció fejlesztési javaslatainak monitoringja | Intézményi vezetés + AMB + érintett terület vezetője |  |  | AMB | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. december 31. |  |
| ## Az intézményi kiválóság feltételeinek való megfelelés monitoringja | Intézményi vezetés + AMB + érintett terület vezetője |  |  | AMB | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. december 31. |  |
| ## A mindenkori aktuális Intézményfejlesztési Tervben foglaltak teljesülésének monitoringja, különös tekintettel a SWOT analízis eredményeire | Intézményi vezetés + AMB + érintett terület vezetője |  |  | AMB | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. december 31. |  |
| ## A MAB intézményi akkreditációs eljárásra történő felkészülés | Intézményi vezetés + AMB + érintett terület vezetője |  |  | AMB | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. december 31. |  |
| ## Oktató-kutató munkatársak teljesítményértékelésének végrehajtása, eredményeinek értékelése | Intézményi vezetés + AMB |  |  | AMB | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. december 31. |  |
| ## Oktatói munka hallgatói értékelésének fejlesztése, lebonyolítása | NRH és ORH |  |  | HÖK6 | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. december 31. |  |
| ## Dolgozói elégedettségmérés fejlesztése, végrehajtása | ORH |  |  | HR Osztály | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. december 31. |  |
| ## Az egyetem 2017. évi publikációs tevékenységének felmérése, értékelése | TRH |  |  | könyvtárvezető, MTMT felelős | MTMT statisztika, saját statisztikák | 2018. december 31. |  |
| ## Klinikai elégedettségmérés | KRH |  |  | Klinikavezetők | Humán erőforrások, szervezeti tudástőke | 2018. december 31. |  |
| # A minőségfejlesztést szolgáló tárgyi és szellemi fejlesztések |  |  |  |  |  |  |  |
| Az összeállítás a tanszékek és más szervezeti egységek által beküldött fejlesztési tervekből állt össze. Valamennyi terven érződik a minőség iránti elkötelezettség, és pontosan meghatározzák a folyamatos fejlesztés szellemében és érdekében végzendő feladatokat, amelyek a tanszéki tervekből ismerhetők meg. Mindenhol szerepelnek az oktatás tartalmát, módszereit, eszköztárát fejlesztő, a hallgatók jobb tájékoztatását szolgáló tervek. |  |  |  |  |  |  |  |
| Feladat |  | Felelős | Együttműködő |  | Erőforrások | Határidő | Ellenőrzés eredménye |
| Infrastrukturális fejlesztések |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkoló és tulajdonosi bejáró befejezése. Tulajdonosi váró kialakítása. Patkolóműhely átalakítása klinikai gyakorlóvá. Kólikás istálló átépítése. Felfüggesztő hálós boksz kialakítása. Szaksegédi konyha kialakítása |  | Bodó Gábor | Kovács Gábor |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| Új oktatási helyiség kialakítása a Növénytani Tanszéken |  | Cserhalmi Dániel | Kovács Gábor |  | tanszéki keret | 2018. december 31. |  |
| „Skills lab” gyakorló helyiség továbbfejlesztése. |  | Cseh Sándor, Vörös Károly, Manczur Ferenc | tanszéki munkatársak |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| A Genetikai labor felújítási tervének elkészítése, a felújítás megkezdése |  | Gáspárdy András | Maróti-Agóts Ákos Zenke Petra |  | tanszéki keret | 2018. szeptember.01. |  |
| Kotlán Sándor előadóterem előtt található folyosó felújítása |  | Farkas Róbert | Műszaki Ü. O. |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| A munkavédelmi előírásoknak megfelelően vegyi fülkék cseréje |  | Vincze Zoltán |  |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| Hallgatói laborasztalok cseréje |  | Vincze Zoltán |  |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| Tanszéki pihenőhelyiség kialakítása |  | Vincze Zoltán | Pilipecz Mihály |  | tanszéki keret | 2018. december |  |
| A fenntartható gazdálkodási gyakorlat bevezetése |  | Sinka Anett |  |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| Élelmiszer-technológiai oktató és kutató laboratóriuma műszerállományának fejlesztése |  | Darnay Lívia |  |  |  | 2018.szeptember 30. |  |
| GLP minősítésű Élelmiszer-toxikológiai labor műszerállományának fejlesztése |  | Lányi Katalin |  |  |  | 2018. december 31. |  |
| GLP minősítésű Élelmiszer-toxikológiai labor minősítésének megújítása |  | Lehel József |  |  |  | 2018. december 31. |  |
| Doki for Vets rendszer hardware és software fejlesztése a Kisállatklinikán |  | Németh Tibor Manczur Ferenc | Kancellári F.Sz. |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| WiFi elérhetőség a Kisállatklinika területén (váróban is!) |  | Németh Tibor Manczur Ferenc | Kancellári F.Sz. |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| A hallgatói szoba felújítása (festés + bútorzat) a Kisállatklinikán |  | Németh Tibor Manczur Ferenc | Kancellári F.Sz. |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| B-épületben egy tanszéki dolgozószoba és egy fürdőszoba kialakítása |  | Németh Tibor | Kancellári F.Sz. |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| B-épületben sebészeti oktatási gyakorlóhelységek felújítása |  | Németh Tibor | Kancellári F.Sz. |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| Sebészeti kéziműszer-fejlesztés |  | Németh Tibor | Kancellári F.Sz. |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| A Genetikai labor felújítási tervének elkészítése, a felújítás megkezdése |  | Gáspárdy András |  |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| Szociális helyiség kialakítása |  | Gáspárdy András |  |  | egyetemi és tanszéki keret | 2018. május 1. |  |
| Pelletáló berendezés beszerzése kísérleti tápok előállításához |  | Hullár István | Hetényi Nikoletta Andrásofszky E. |  | saját bevételből | 2018. július 31. |  |
| Pre-PCR labor galéria részén a rendszeres beázások megszűntetése, helyiség rendbetétele |  | Farkas Róbert | Műszaki Ü. O. |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| Tanszék vizesblokkjainak felújítása |  | Farkas Róbert | Műszaki Ü. O. |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| Tantermek festése, felújítása |  | T. Bán Andrea | Műszaki Osztály |  | tanszéki keret | 2018. augusztus 31. |  |
| Bútorok cseréje |  | T. Bán Andrea | Beszerzési Osztály |  | tanszéki keret | 2018. augusztus 31. |  |
| Projektor beszerzése és felszerelése minden tanterembe |  | T. Bán Andrea | Informatikai Osztály |  | tanszéki keret | 2018. augusztus 31. |  |
| Microplate reader beszerzése |  | Farkas Orsolya | Gálfi Péter |  | pályázat | 2018. december 31. |  |
| Vízfürdő beszerzése |  | Farkas Orsolya | Gálfi Péter |  | pályázat | 2018. december 31. |  |
| Autokláv beszerzése |  | Farkas Orsolya | Gálfi Péter |  | pályázat | 2018. december 31. |  |
| A számítógépes labor szoftveres fejlesztése |  | Szabó Péter (ÁTE, Biol. Int., Ökol. Tsz.) |  |  | tanszéki keret | 2018 július 31. |  |
| Kollégiumi parkoló rendezése, kertészeti tároló |  | Szalay Ferenc | Műszaki Ü. O. |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| Klinikai onkológiai és laboratóriumi egységek kialakításának tervei, és az építkezés elindítása |  | Vajdovich Péter |  |  |  | 2018. december 31. |  |
| Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék épületének felújítása |  | Fodor László | Műszaki és Ü. O. |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék gyakorlótermének korszerűsítése |  | Fodor László | Műszaki és Ü. O. |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék állatházában a szellőzés korszerűsítése |  | Fodor László | Műszaki és Ü. O. |  | egyetemi keret | 2018. december 31. |  |
| Oktatásfejlesztés |  |  |  |  |  |  |  |
| Élelmiszer-higiénia szigorlat vizsgáztatási rendszerének átalakítása |  | Laczay Péter |  |  |  | 2018. július 31. |  |
| EFOP 3,6,2 keretében a kaposvári PET-MRI központ látogatása hallgatókkal |  | Németh Tibor | Kancellári F. Sz. |  | EFOP 3,6,2 | 2018.december 31. |  |
| Külső gazdaságok bevonása az évközi takarmányozástani gyakorlatokba |  | Hullár István | Kutasi Orsolya Hetényi Nikoletta |  | egyetemi keret | 2018. augusztus 31. |  |
| Csoportbontás a takarmányozástani gyakorlatok interaktívabbá tétele érdekében |  | Hullár István | Bersényi András Cenkvári Éva |  | egyetemi keret | 2018. augusztus 31. |  |
| Méhészkedés alapismeretei és méhegészségügy c. jegyzet megírása |  | Farkas Róbert és Oravecz Márton |  |  |  | 2018.december 31. |  |
| Német állatorvosi szaknyelv tantárgy bővítése egy 3. féléves modullal |  | Radenhausen Rudolf |  |  |  | 2018. szeptember 30. |  |
| Tiershutz fakultáció indítása |  | Vetter Szilvia | - |  | egyetemi és tanszéki keret | 2018. október 31. |  |
| Állatorvos menedzser szakállatorvosi képzés befejezése |  | Ózsvári László | Továbbképzési Cs. |  | egyetemi, továbbképzési, tanszéki | 2018. november 30. |  |
| Andrológia jegyzet összeállítása |  | Cseh Sándor |  |  |  | 2018. december 31. |  |
| Alkalmazott biostatisztikus posztgraduális képzés indítása, ehhez e-learning tananyagok kidolgozása |  | Reiczigel Jenő | Klinikai Biostatisztikai T. |  | tanszéki keret | 2018. augusztus 31. |  |
| Új fakultatív tárgy meghirdetése madárvonulással kapcsolatos vizsgálatokró |  | Fehérvári Péter |  |  | tanszéki keret | 2018. november 30. |  |
| A Gyógyszertani és méregtani Tanszék gyógyszertan tesztkérdéseinek aktualizálása és megújítása |  | Csikó György | tanszéki munkatársak |  | tanszéki keret | 2018. december 31. |  |
| Az ÁTE biológus-képzésének az új országos Kimeneti és Képesitési Követelményrendszerhez igazítása |  | Az ÁTE biológus BSc és MSc képzés szakfelelőse |  |  |  | 2018 július 31. |  |
| A Tanszéken oktatott tárgyak előadás anyagainak átdolgozása, ill. a hallgatói gyakorlatok tematikájának fejlesztése, korszerűsítése (Kémia és Állatorvosi-, és Élelmiszerkémia) |  | Vincze Zoltán | Pilipecz Mihály Varga Tamás Róbert, Nemes Péter |  | tanszéki keret | 2018. december 31. |  |
| Molekuláris tumorbiológia c. fakultatív tantárgy indítása magyar és angol nyelven. |  | Mátis Gábor | Neogrády Zsuzsanna |  |  | 2018. december 31. |  |
| Új gyakorlati anyagok kidolgozása, gyakorlati jegyzetek frissítése, hallgatói vélemény gyűjtése, elemzése |  | Kiss Dávid Sándor | tanszéki munkatársak |  |  | 2018. december 31. |  |
| Állatorvosi virológia oktatási tervének átdolgozása |  | Bakonyi Tamás | Forgách Petra |  | tanszéki keret | 2018. december 31. |  |
| Állatorvosi virológia oktatási tervének átdolgozása |  | Fodor László | Makrai László |  | tanszéki keret | 2018. december 31. |  |
| Állatorvosi immunológia és a Járványtan oktatási tervének átdolgozása |  | Fodor László | Rusvai Miklós, Lőrincz Márta |  | tanszéki keret | 2018. december 31. |  |
| Kutatás és fejlesztés |  |  |  |  |  |  |  |
| Környezeti mikroklíma tényezőit mérő új, korszerű eszközök beszerzése |  | Könyves László | Hejel Péter, Jurkovich Viktor |  | EFOP 3.6.1, EFOP 3.6.2. | 2018.december 31. |  |
| Betegvizsgálatok az EFOP 3,6,2 keretében a kaposvári PET-MRI központban |  | Németh Tibor | Kancellári F. Sz. PTE PET MEDICOPUS |  | EFOP 3.6.2. | 2018.december 31. |  |
| Chlorambucil/Firocxib-kombinációs metronomikus kezelés hatékonyságának vizsgálata kutyák grade III és/vagy Stage IV emlőtumoraiban. |  | Vajdovich Péter | tanszéki munkatársak, Merial (Lyon, Franciaország) |  |  | 2018. december 31. |  |
| CV247-alkalmazása kutyák prostata-, és átmeneti sejtes carcinomájában, ill. osteosarcomájában a cisplatin mellékhatásainak kivédése céljából |  | Vajdovich Péter | tanszéki munkatársak, CVPharma (London, UK) |  |  | 2018. december 31. |  |
| Kutatási feladatokhoz használt pipetták kalibráltatása |  | Farkas Róbert |  |  |  | 2018. december 31. |  |
| Parazitológiai preparátumok katalógusának elkészítése (Határidő: 2018. dec. 31.) |  | Farkas Róbert |  |  |  | 2018. december 31. |  |
| 2 db angol nyelvű impakt faktoros cikk megjelentetése |  | Ózsvári László | Fodor István |  | tanszéki, pályázati | 2018. december 31. |  |
| 2 db nemzetközi konferencián való részvétel |  | Ózsvári László | Fodor István |  | tanszéki, pályázati | 2018. december 31. |  |
| Molekuláris ivarmeghatározás kiterjesztése újabb fajokra |  | Pásztory-Kovács Szilvia (ÁTE, Biol. Int., Ökol. Tsz.) | Aquilabor |  | tanszéki és Aquilabor keret | 2018. december 31. |  |
| A Tanszék által beszerzett, használt HPLC beüzemelése és az oktatásba, ill. kutatási projektekbe való bevonása |  | Vincze Zoltán | Dr. Pilipecz Mihály |  | tanszéki keret | 2018. december 31. |  |
| A Tanszék által beszerzett, használt spektrofotométer beüzemelése |  | Vincze Zoltán |  |  | tanszéki keret | 2018. december 31. |  |
| Új módszer kidolgozása astrocyta sejtkultúrából történő mitokondriális mérésre, a metodika birtokában az astrocyták egyedülálló légzési tevékenységének kimutatása. |  | Kiss Dávid Sándor | Tanszéki munkatársak |  |  | 2018. december 31. |  |
| Házimacska interstitialis cystitisének tanulmányozása primer húgyhólyaghámsejt-tenyészet létrehozásával |  | Hatala Patrícia | tanszéki munkatársak |  |  | 2018. december 31. |  |
| Szolgáltatásfejlesztés |  |  |  |  |  |  |  |
| Használói elégedettség-mérése a könyvtárban |  | Winkler Bea |  |  | saját keret | 2018. november 30. |  |
| Humánpolitikai okiratminták (kinevezés, többletfeladat kitűzés stb.) egységesítése az elsődleges cél. Illetve egységes, önálló iktatási rendszer bevezetése |  | Németh-Papp Eszter | munkatársak |  |  | 2018. december 31. |  |
| Célul tűzzük ki a folyamatok szoros(abb) követését és adminisztrálását, hogy azonnali és informatív tájékoztatással szolgálhassunk a pályázók és a vezetőség felé. |  | Király Zoltánné | munkatársak |  |  | 2018. december 31. |  |
| Külsős rendezvények esetén a bérleti feltételek egységesítése, szerződések standardizálása. |  | Fodor Gabriella | Kovács Gábor |  |  | 2018. december 31. |  |

I: igen teljesült

R: részben teljesült (rövid magyarázat szükséges)

N: nem teljesült (rövid magyarázat szükséges)

AMB – Akkreditációs és Minőségügyi Bizottság

NRH – nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes

ORH – oktatási rektorhelyettes

TRH – tudományos rektorhelyettes

KRH – klinikai rektorhelyettes

6 HÖK – Hallgatói Önkormányzat