A SZIE ÁOTK

minőségfejlesztési terve

2016

A kiadás dátuma: 2016. február 11.

| Készítette: | Dr. Farkas Róbert |
| --- | --- |
|  | ÁOTK KMB elnök |

| Jóváhagyta a kari tanács 31.sz. határozata alapján | Dr. Sótonyi Péter dékán A jelöletlenek megvalósultak. A piros színnel jelöltek nem valósult meg. A lila színnel jelöltek részben valósult meg. |
| --- | --- |

| Minőségfejlesztési terv 2016 |  |
| --- | --- |

- Minőségirányítási rendszer fejlesztése

| Feladat | Felelős | Együttműködő | Erőforrások | Határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # A minőségirányítási alapdokumentumok |  |  |  |  |
| ## A Kézikönyv és az Eljárások, valamint a Minőségpolitika felülvizsgálata és aktualizálása | Folyamatgazdák + KMB | KMB |  | 2016.12.31. |
| ## Minőségirányítási utasítások kidolgozása | KMB elnök | KMB |  | szükség szerint folyamatosan |

- Konkrét minőségfejlesztési feladatok

| Feladat |  |  |  |  | Felelős |  |  | Együttműködő |  | Erőforrások |  | Határidő |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # A minőségmutatók – fejlesztési célok (lásd I. melléklet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Az Állatorvos-tudományi Karon meghatározott minőségügyi indikátorok közül azoknak az esetében határoztunk meg fejlesztési célokat, amelyek alakulására a kar, a szakterület felelősei ráhatással vannak, lehetnek. Egyes mutatók szinten tartását is a minőséget garantáló feladatnak tekintjük. A mutatók részletezését az I. melléklet tartalmazza. Ide soroltuk még a minőségfejlesztésre ható rendszeres felmérések lebonyolítását is. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## A meglévő ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer (MIR) további fenntartása, az 1. éves felülvizsgálati audit sikeres teljesítése |  |  | Kari vezetés + KMB + érintett terület vezetője |  |  | KMB |  |  |  |  |  | MIR működtetés: folyamatosan 1. éves felülvizsgálati audit: 2016. május 31. |  |  |  |  |
| ## A belső auditok során feltárt eltérések/ megfogalmazott fejlesztési javaslatok monitoringja |  |  | Kari vezetés + KMB + érintett terület vezetője |  |  | KMB |  |  |  |  |  | 2016. április 30. |  |  |  |  |
| ## A külső fél általi MIR audit során feltárt eltérések/ megfogalmazott fejlesztési javaslatok monitoringja |  |  | Kari vezetés + KMB + érintett terület vezetője |  |  | KMB |  |  |  |  |  | 2016. március 15. |  |  |  |  |
| ## Az EAEVE nemzetközi akkreditáció fejlesztési javaslatainak monitoringja |  |  | Kari vezetés + KMB + érintett terület vezetője |  |  | KMB |  |  |  |  |  | folyamatosan, az elvégzett tevékenységek évenkénti értékelése |  |  |  |  |
| ## A „Kutató Kar” feltételeinek való megfelelés monitoringja |  |  | Kari vezetés + KMB + érintett terület vezetője |  |  | KMB |  |  |  |  |  | folyamatosan, az elvégzett tevékenységek évenkénti értékelése |  |  |  |  |
| ## A mindenkori aktuális Intézményfejlesztési Tervben foglaltak teljesülésének monitoringja, különös tekintettel a SWOT analízis eredményeire |  |  | Kari vezetés + KMB + érintett terület vezetője |  |  | KMB |  |  |  |  |  | folyamatosan, az elvégzett tevékenységek évenkénti értékelése |  |  |  |  |
| ## A MAB akkreditációs eljárás fejlesztési javaslatainak monitoringja, különös tekintettel a SWOT analízis eredményeire |  |  | Kari vezetés + KMB + érintett terület vezetője |  |  | KMB |  |  |  |  |  | folyamatosan, az elvégzett tevékenységek évenkénti értékelése |  |  |  |  |
| ## Oktatói-kutatói teljesítményértékelés mérőeszköz felülvizsgálata, véglegesítése |  |  | Kari vezetés + KMB |  |  | KMB |  |  |  |  |  | 2016/2017. tanév I. félév |  |  |  |  |
| ## Oktató-kutató teljesítményértékelés végrehajtása, eredményeinek értékelése |  |  | Kari vezetés + KMB |  |  | KMB |  |  |  |  |  | 2016/2017. tanév I. félév |  |  |  |  |
| ## Oktatók hallgatói értékelésének fejlesztése, lebonyolítása |  |  | NDH és ODH |  |  | HÖK6 |  |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |  |  |
| ## Dolgozói elégedettségmérés fejlesztése, végrehajtása |  |  | Kari titkár |  |  | Kakszi Ivett |  |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |  |  |
| ## Dolgozói önértékelés/értékelés fejlesztése, lebonyolítása |  |  | Kari titkár |  |  | Kari titkárság Dékáni Hivatal |  |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |  |  |
| ## A kar 2015. évi publikációs tevékenységének felmérése, értékelése |  |  | KTDH |  |  | könyvtárvezető, MTMT felelős |  |  |  | MTMT statisztika, saját statisztikák |  | 2016.03.15. |  |  |  |  |
| ## Klinikai elégedettségmérés |  |  | KDH |  |  | Klinikavezetők |  |  |  |  |  | folyamatos |  |  |  |  |
| # A minőségfejlesztést szolgáló tárgyi és szellemi fejlesztések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az összeállítás a tanszékek és más szervezeti egységek által beküldött fejlesztési tervekből állt össze. Valamennyi terven érződik a minőség iránti elkötelezettség, és pontosan meghatározzák a folyamatos fejlesztés szellemében és érdekében végzendő feladatokat, amelyek a tanszéki tervekből ismerhetők meg. Mindenhol szerepelnek az oktatás tartalmát, módszereit, eszköztárát fejlesztő, a hallgatók jobb tájékoztatását szolgáló tervek. Az egyes egységek gazdag nagyobb-kisebb fejlesztési tervei közül csak az egész karra kiható, illetve újdonságértékű és mások számára jó gyakorlatként felhasználható terveket emeltük ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Feladat |  |  |  | Felelős |  |  | Együttműködő |  |  | Erőforrások |  | Határidő |  |  |  |  |
| Infrastrukturális fejlesztések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lábas házak beépítése |  |  |  | dékán |  |  | Kiss László Baluka Csaba |  |  | minisztériumi és kari keret |  | folyamatos |  |  |  |  |
| Számítástechnikai eszközök cseréje |  |  |  | dékán tanszékvezető |  |  | Kiss László Blahó Krisztina |  |  | tanszéki keret |  | folyamatos |  |  |  |  |
| Kollégiumban 30 szoba festése, kerékpártároló felújítása |  |  |  | dékán |  |  | Kiss László Baluka Csaba |  |  | kollégiumi keret |  | 2016.július/augusztus |  |  |  |  |
| Udvari kerékpár tárolóra tető építése |  |  |  | dékán |  |  | Kiss László Baluka Csaba |  |  | kollégiumi keret |  | 2016.július/augusztus |  |  |  |  |
| Gépkocsi beszerzése a Kar részére (1 db) |  |  |  | dékán |  |  | Kiss László |  |  | kari keret |  | engedély birtokában azonnal |  |  |  |  |
| A Biológiai Intézet épületének részleges felújítása |  |  |  | dékán |  |  | Kiss László Baluka Csaba |  |  | kari keret |  | 2016. első félév |  |  |  |  |
| Haszonállat klinika átalakítása terv szerint |  |  |  | dékán |  |  | Kiss László Baluka Csaba |  |  | NÉBI Támogatásából |  | 2016. első félév |  |  |  |  |
| Hullaégető tervének elkészítése és kivitelezés |  |  |  | dékán |  |  | Kiss László Baluka Csaba |  |  | pályázatok |  | 2016. első félév |  |  |  |  |
| A konzerváció genetikai munkacsoport laboratóriumának fejlesztése |  |  |  | Dr. Szabó Péter |  |  | - |  |  | saját bevétel |  | folyamatos |  |  |  |  |
| Oktatás-kutatás fejlesztése, számítástechnikai eszközök korszerűsítése, cseréje |  |  |  | Dr. Szabó Péter |  |  | - |  |  | pályázatok |  | folyamatos |  |  |  |  |
| Ütemterv kidolgozása az ÁTLI állatházának a felújítására, berendezések cseréjére |  |  |  | Dr. Hullár István MAB |  |  | Kiss László Baluka Csaba |  |  | kari keret |  | 2016. 08 31. |  |  |  |  |
| A munkavédelmi előírásoknak megfelelő infrastruktúra fejlesztése (vegyi fülke cseréje) |  |  |  | Dr. Vincze Zoltán |  |  | Kiss László Baluka Csaba |  |  | kari keret |  | 2016. 04.30. |  |  |  |  |
| Új hallgatói mikroszkópok beszerzése a gyakorlóba |  |  |  | Dr. Farkas Róbert |  |  |  |  |  | kari keret |  | 2016. 04.30. |  |  |  |  |
| 1 db Dräger Julian altatógép vásárlása, az altatógépek sűrített levegős csatlakoztatása |  |  |  | Dr. Németh Tibor |  |  | Dr. Dunay Miklós Pál |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |  |  |
|  | Feladat |  |  |  | Felelős |  |  |  | Együttműködő |  | Erőforrások |  |  | Határidő |  |  |
|  | Kotlán szoba átalakítása |  |  |  | Dr. Farkas Róbert |  |  |  | tanszéki munkatársak |  | saját keret |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | A Laborállat-tudományi Osztály átköltöztetése, és kialakítása a J épület 2.-dik emeletén |  |  |  | Dr. Gáspárdy András |  |  |  | Baluka Csaba |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | Az Állattenyésztési és Genetikai Osztályon keltetőgép beszerzése, és keltető helyiség kialakítása. A Genetikai labor felújításának megkezdése |  |  |  | Dr. Gáspárdy András |  |  |  | tanszéki munkatársak |  | saját keret |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | „Skills lab” gyakorló helyiség kialakításának megkezdése |  |  |  | Dr. Cseh Sándor Dr. Vörös Károly |  |  |  | tanszéki munkatársak |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | Klinikai munkaterület és dolgozó szobák kialakítása |  |  |  | Dr. Gál János |  |  |  | tanszéki munkatársak |  | saját keret |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | A Tanszék állatházának korszerűsítése |  |  |  | Dr. Gálfi Péter |  |  |  | tanszéki munkatársak |  | tanszéki keretből |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | Klinikai onkológiai és laboratóriumi egységek kialakításának tervei, és az építkezés elindítása |  |  |  | Dr. Vajdovich Péter |  |  |  | Kern József |  | saját keret |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | Parkoló és tulajdonosi bejáró befejezése. Tulajdonosi váró kialakítása. Patkolóműhely átalakítása klinikai gyakorlóvá. Kólikás istálló átépítése. Felfüggesztő hálós boksz kialakítása Szaksegédi konyha kialakítása |  |  |  | Dr. Bodó Gábor |  |  |  | Kiss László Baluk Csaba |  | kari keret |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | Oktatásfejlesztés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektronikus vizsgáztatás továbbfejlesztése |  |  |  | Dr. Vörös Károly |  |  |  | tanszéki munkatársak |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | Előadások és gyakorlatok anyagainak fejlesztése, aktualizálása |  |  |  | Dr. Farkas Róbert |  |  |  | tanszéki munkatársak |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | Viselkedés- és illemtan címmel fakultáció indítása az első és másodéves hallgatóknak |  |  |  | Dr. Ózsvári László |  |  |  | tanszéki munkatársak |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | Állatvédelem általános és jogi vonatkozásai c. jegyzet aktualizálása |  |  |  | Dr. Ózsvári László |  |  |  | tanszéki munkatársak |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | A 11. félévi gyakorlat céljára új gyakorlati helyek akkreditálása |  |  |  | Dr. Könyves László |  |  |  | Dr. Brydl Endre |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | Internetes „szívhangkönyvtár” bővítése. Előadások és gyakorlatok anyagainak fejlesztése, aktualizálása |  |  |  | Dr. Vörös Károly |  |  |  | tanszéki munkatársak |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | A belgyógyászati betegellátásban résztvevő állatorvosok rendszeres továbbképzése „journal club” formájában |  |  |  | Dr. Vörös Károly |  |  |  | tanszéki munkatársak |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | A biológia BSc és MSc képzés egymásra épülő tantárgyainak, valamint a szinteken belüli tantárgycsoportoknak a tartalmi fejlesztése és harmonizálása |  |  |  | Dr. Szabó Péter |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | Egy új fakultatív PhD kurzus (Túlélés-elemzés) kidolgozása és meghirdetése |  |  |  | Dr. Reiczigel Jenő |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | Egzotikusállat témakörben 1 napos továbbképzés tervezése |  |  |  | Dr. Gál János |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | Az élelmiszer-higiénia tantárgy oktatási és demonstrációs anyagainak fejlesztése, aktualizálása |  |  |  | Dr. Laczay Péter |  |  |  |  |  |  |  |  | folyamatos |  |  |
|  | Élelmiszer-higiénia I. új gyakorlati jegyzet készítése magyar és angol nyelven |  |  |  | Dr. Laczay Péter |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | E-learning típusú oktatás továbbfejlesztése |  |  |  | Dr. Bartha Tibor |  |  |  | Dr. Kiss Dávid Sándor |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |
|  | Magyar nyelvű rendeléstani jegyzet javítása |  |  |  | Dr. Csikó György |  |  |  | Dr. Gálfi Péter, Dr. Jerzsele Ákos, Dr. Pásztiné Dr. Gere Erzsébet |  |  |  |  | 2016.12.31. |  |  |

| Feladat | Felelős | Együttműködő | Erőforrások | Határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angol nyelvű rendeléstani jegyzet írása | Dr. Csikó György | tanszéki munkatársak |  | 2016.12.31. |
| A járványtani tantárgy demonstrációs anyagainak bővítése. A Zoonózisok című fakultatív tantárgy oktatási tematikájának bővítése új szakemberek bevonásával | Dr. Fodor László | tanszéki munkatársak |  | 2016.12.31. |
| Hallgatói gyakorlatok tematikájának korszerűsítése (Kémia I. és Kémia II.) | Dr. Vincze Zoltán |  |  | 2016. szeptember |
| A kórélettan tantárgy oktatási tematikájának fejlesztése. A klinikai onkológiai fakultációs tárgy elindítása angol nyelven | Dr. Vajdovics Péter |  |  | folyamatos |
| Egységes angol szaknyelvi jegyzet összeállítása az "Angol állatorvosi szaknyelv 1. és 2." tantárgyakhoz | Dr Tereiné Bán Andrea | Nagy Nikoletta és Veszelinov Eszter |  | 2016.12.31. |
| A "Magyar, mint idegen nyelv" tantárgy tematikájának fejlesztése | Dr Tereiné Bán Andrea |  |  | 2016.12.31. |
| A „Kisállat neurológia” c. új fakultációs tantárgy indítása | Dr. Németh Tibor | Dr. Csébi Péter |  | 2016.12.31. |
| A „Kisállatok Lágyszervi Sebészete és Műtéttana” c. tan- és kézikönyv megjelentetése | Dr. Németh Tibor |  |  | 2016.12.31. |
| Hallgatói oktatási segédlet (műszerismeret, műtéttan) biztosítása a csontműtőben | Dr. Diószegi Zoltán Dr. Ipolyi Tamás |  |  | 2016.12.31. |
| A hallgatói laboratórium vegyszeres üvegeinek címkecseréje | Dr. Varga Tamás |  |  | 2016. szeptember |
| Kutatás és fejlesztés |  |  |  |  |
| Haszonállatok környezeti mikroklíma tényezőit mérő új korszerű eszközök beszerzése. Szarvasmarha állomány-egészségügyi adatbázis kiépítése | Dr. Könyves László | Dr. Solymosi Norbert |  | folyamatos |
| Egzotikusállatok egészségvédelmével kapcsolatos konferenciaszervezés | Dr. Gál János |  |  | 2016.12.31. |
| Az élelmiszer-mikrobiológiai laboratórium akkreditációjának NAT felülvizsgálata | Nádaskiné dr. Szakmár Katalin |  |  | 2016.12.31. |
| Hipotalamikus /endokrin diszruptor/hepatikus encephalopátia kutatások folytatása | Dr. Frenyó V. László |  |  | 2016.12.31. |
| Külső megbízási munkák számának növelése | Dr. Fodor László | tanszéki munkatársak |  | 2016.12.31. |
| A Tanszék kutatási munkájában résztvevő munkatársak belső továbbképzése (NMR spektrométer használatára) | Dr. Varga Tamás |  |  | folyamatos |
| Állatorvosi laboratóriumi diagnosztikai és onkológiai konferencia szervezése a Visegrádi 4-ek országai részére | Dr. Vajdovics Péter | tanszéki munkatársak |  | 2016.12.31. |
| Szolgáltatásfejlesztés |  |  |  |  |
| A konzerváció genetikai kutatócsoport diagnosztika szolgáltatásainak bővítése | Dr. Kövér Szilvia |  |  | 2016.12.31. |
| Új laboratóriumi díjtételek és mintafeldolgozási, ill. leletezési rendszer kialakítása | Dr. Vajdovics Péter |  |  | 2016.12.31. |
| Adatszolgáltatás, statisztikai összeállítások készítése az MTMT alapján különböző feladatokhoz | Orbán Éva | könyvtári munkatársak |  | folyamatos |
| A kar 2010-2014 közötti publikációs tevékenységének statisztikai elemzése | Orbán Éva | könyvtári munkatársak |  | 2016.02.28. |

| Feladat | Felelős | Együttműködő | Erőforrások | Határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Használói elégedettség-mérése a könyvtárban | Orbán Éva | könyvtári munkatársak |  | 2016.11.30 |
| A kar 2015. évi publikációs tevékenységének felmérése, értékelése | Orbán Éva | könyvtári munkatársak |  | 2016. 12.31. |
| Tájékoztatás a Moodle rendszerben történő számítógépes vizsgáztatási lehetőségekről | Orbán Éva |  |  | 2016. 08. 31. |
| Tulajdonosi elégedettség mérése | Dr. Bodó Gábor | Varga Csilla Szabina Dr. Gligor Noémi |  | folyamatos |
| Tanszék facebook felszínének kialakítása | Dr. Bodó Gábor | Dr. Bakos Zoltán |  | folyamatos |
| Egyéb |  |  |  |  |
| Üllői Tangazdaság átalakítása, kiszervezése vagy üzemeltetésre kiadása | dékán | Kiss László | kari keret | folyamatos |
| SZIE-ből való kiválással kapcsolatos gazdasági feladatok intézése | gazdasági igazgató | Kiss László |  | 2016.06.30. |
| Vadászati-vadgazdálkodási gyűjtemény, múzeum kialakítása | Dr. Marosán Miklós Dr. Gál János |  |  | 2016.12.31. |
| A Patológiai Múzeum végleges elrendezése, bútorozás előtti előkészítése | Dr. Baska Ferenc | tanszéki munkatársak | tanszéki keret | 2016.12.31. |

|  | Minőségfejlesztési terv 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eljárás megnevezése | Indikátor sorszáma |  | Indikátor megnevezése, indikátor által nyújtott információk |  | Felelős | Minőségcél | Javasolt intézkedés |
| ME-01 |  | A vezetés felelőssége | ÁOTK4 |  | Hallgatói létszámadatok (magyar, angol, német) |  | tanulmányi osztályvezető | M: 588 A: 613 N: 168 |  |
| ME-03 |  | Partnerközpontúság a tanulmányi, kutatási és egyéb szolgáltatási folyamatokra | ÁOTK7 |  | Dokumentált nemzetközi kapcsolatok száma |  | nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes | 51 |  |
|  |  |  | ÁOTK8 |  | Hazai együttműködések száma |  | dékánhelyettesek | növelése |  |
| ME-04 |  | Képzési folyamatok tervezése | ÁOTK9 |  | Elindított/tervezett szakirányú továbbképzések aránya |  | kutatásért és továbbképzésért felelős dékánhelyettes | Haladja meg a 75%-ot 2015:100/89% |  |
| ME-05 |  | Alapoktatási folyamatok | ÁOTK12 |  | Oktatók oktatási terhelései (09) (Kontaktóra) |  | oktatási dékánhelyettes | egyetemi követelmények |  |
| ME-06 |  | Továbbképzési folyamatok | ÁOTK14 |  | Továbbképzésben résztvevő hallgatói létszám/év |  | kutatásért és továbbképzésért felelős dékénhelyettes | A szakállatorvosi képzésben közelítse a 30, a kistanfolyamon a 20 főt |  |
|  |  |  | ÁOTK15 |  | Továbbképzést befejező hallgatók részaránya |  | kutatásért és továbbképzésért felelős dékánhelyettes | 90% legyen |  |
| ME-07 |  | Értéknövelt hallgatói szolgáltatások | ÁOTK16 |  | Hallgatói mobilitás (ki-, és beutazó hallgatói létszám), (21., 22., 23) |  | nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes | Ki:27 Be:60 |  |
|  |  | Eljárás megnevezése | Indikátor sorszáma |  | Indikátor megnevezése, indikátor által nyújtott információk |  | Felelős | Minőségcél | Javasolt intézkedés |
| ME-07 |  | Értéknövelt hallgatói szolgáltatások | ÁOTK17 |  | TDK díjak külső felajánlóinak száma |  | TDK elnök | 40 |  |
|  |  |  | ÁOTK18* |  | DPR mutatók |  | SZIE DPR központ | az elhelyezkedési mutatók növelése | *más adatok állnak rendelkezésre |
| ME-08 |  | Kutatás, kutatástámogatás, tudományszervezés | ÁOTK21 |  | Tudományos, szakmai rendezvényeken résztvevők száma |  | kutatásért és továbbképzésért felelős dékánhelyettes | az oktató/kutató állomány 80%-a vegyen részt legalább 1 rendezvényen | részvételi támogatás |
| ME-09 |  | Klinikai működés szabályozása | ÁOTK23 |  | Vevői elégedettség |  | klinikavezető/minőség-ügyi megbízott |  |  |
|  |  |  | ÁTOK24 |  | Havi klinikai betegforgalom |  | klinikai dékánhelyettes |  |  |
|  |  |  | ÁOTK26 |  | Havi pénzügyi egyenleg részlegenként |  | tanszékek | min. null-szaldó |  |
| ME-10 |  | Hatékony adat- és információkezelés, nyilvánosság | ÁOTK27 |  | Információs hatékonyság |  | kari titkár | 90% |  |
| ME-13 |  | A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése, belső kommunikáció | ÁOTK36 |  | oktatók és kutatók átlagos életkora |  | kari titkár, HR ügyintéző | az oktató/kutató állomány átlagos életkora közelítsen 45 évhez (2015:46,85) |  |
|  |  | Eljárás megnevezése | Indikátor sorszáma |  | Indikátor megnevezése, indikátor által nyújtott információk |  | Felelős | Minőségcél | Javasolt intézkedés |
|  |  |  | ÁOTK39 |  | Impakt faktor/oktató - kutató |  | könyvtárigazgató | min. 2,27 | publikálási támogatás, HuVetA |
|  |  |  | ÁOTK41 |  | Saját nevelésű minősítést szerzett oktatók (20) |  | kutatásért és továbbképzésért felelős dékánhelyettes. | arányuk legyen 90% |  |
|  |  |  | ÁOTK42 |  | Oktatói mobilitás |  | nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes | 13/8 fő |  |
| ME-14 |  | Mérés, elemzés és fejlesztés | ÁOTK46 |  | Oktatók Hallgatói véleményezésében résztvevők száma |  | nemzetközi kapcsolatokért dékánhelyettes | a részvétel min 25% legyen (2015:37%) | hatékonyabb meghirdetés, eredmények széleskörű közzététele |
|  |  |  | ÁOTK48 |  | Kollégiumi felvétel (felvett hallgatók aránya az igénylőkhöz képest) |  | kollégiumigazgató | 100%-hoz közelítsen |  |
| ME-16 |  | A könyvtári, levéltári és múzeumi szolgáltatások szabályozása | ÁOTK51 |  | látogatottság: látogatók száma/hó |  | könyvtárigazgató | 1559 | marketing kampány a klinika várójában |
|  |  |  | ÁOTK52 |  | honlap-látogatások száma |  | könyvtárigazgató | 17393 | honlap és kereső optimalizálás |
|  |  |  | ÁOTK53 |  | kari MTMT feltöltöttség aránya |  | könyvtárigazgató | a feltöltöttség közelítse a 100%-ot (2015:97%) | oktatások, marketing |

KMB – Kari Minőségügyi Bizottság

NDH – nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes

ODH – oktatási dékánhelyettes

KTDH – kutatási és posztgraduális képzésért felelős dékánhelyettes

KDH – klinikai dékánhelyettes

6 HÖK – Hallgatói Önkormányzat

7ÁTLI – Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet